## Sheet1
번호 | 카테고리 | 내용 | 중요도 | 구현 상태 | 기타 상황 | 담당자
1 | 내부 관리 기능 | 로그인 및 회원가입 | C | 완료
2 | 내부 관리 기능 | App 메인화면에 식물 배치 | B | 완료
3 | 내부 관리 기능 | App UI 제작 | C | 완료
4 | 내부 관리 기능 | App 메인화면에서 식물 클릭 시, 내부 관리 기능 창으로 이동 | B | 완료
5 | 외부 관리 기능 | App 메인 화면에서 식물을 길게 클릭시, Overlay Screen으로 이동 | A | 완료
6 | 내부 관리 기능 | 아이템 또는 식물 구입 기능 | B | 완료
7 | 내부 관리 기능 | 아이템 또는 식물 구입 시 사용자가 가진 게임 재화와 연동 | A | 진행중 | 아이템 디비 설계, 코드파악 & 구매할 품목의 가격 임시로 저장 | 김태우,조수정
8 | 내부 관리 기능 | 내부관리기능 창에서 관리 버튼 클릭 시, DB에 식물 상태와 연동 | A | 미완료 | 아이템 및 관리 기능이 각 식물에 어떻게 영향을 미치는지 좀 더 구체화할 필요 있음.
9 | 외부 관리 기능 | Overlay Screen에서 식물 클릭 시, 외부 관리 기능 생성 | B | 미완료 | 내부관리 기능에서 관리버튼에 따른 상태 변화 구현 후, 구현 시작
10 | 내부 관리 기능 | 식물을 어느 레벨까지 다 키웠을 시, 응모하기 버튼 생성 | C | 미완료
11 | 내부 관리 기능 | 식물 별, 레벨이 오르는 정도(시간, 경혐치, 줘야하는 물의 양 등) 설계 | A | 미완료
12 | 외부 관리 기능 | 기상청에서 실시간으로 현재 사용자가 위치한 지역에 날씨 정보 받아오기 | A | 미완료
13 | 외부 관리 기능 | 받아온 날씨 정보에 따라 Overlay Screen에 시각적으로 보여주기 | A | 미완료
14 | 외부 관리 기능 | 날씨에 따른 식물에 상태를 각 식물의 특성에 따라 변화 | A | 미완료 | 날씨가 각 식물에 어떻게 영향을 미치는지 좀 더 구체화할 필요가 있음.(식물에 따라 더운지방에 사는 식물과 추운 지방에 사는 식물과 같이 차이가 있을 수 있음.)