## Sheet1
8월
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
조수정 | DB 설계 | bar: 8월 24 to 8월 25
순서도, 액션 시 서버 연동 값(시퀀스), 영향 받는거, 구조도 | bar: 8월 26 to 8월 28
앱에서 저장하는 정보 / 서버에 저장하는 정보 구별 | bar: 8월 24
수식 정리 및 데이터 정리 | bar: 8월 29 to 8월 31
임 준혁 | 식물에 따른 물 주기 방식 | bar: 8월 24 to 8월 25
날씨 영향 받는거 처리 | bar: 8월 27 to 8월 29
식물에 따라 따로 영향 받는 정보를 정리 | bar: 8월 25 to 8월 27
수식 정리해서 올리기 | bar: 8월 29 to 8월 31
김태우 | 메뉴 fragement | bar: 8월 24 to 8월 26
메뉴(꽃) | bar: 8월 27 to 8월 28
메뉴(스킬) | bar: 8월 29 to 8월 31
메뉴(지속스킬) | bar: 8월 30 to 8월 31
업적
설정
진 연주 | 사용자 정보 받아오기 | bar: 8월 26
식물 이동 | bar: 8월 24 to 8월 25
메뉴(OverlayView) | bar: 8월 27 to 8월 29
메뉴(상정) | bar: 8월 29 to 8월 31
| 연속 클릭 | 8월 27: 기획부에서 점수 세부정보 보내면 코드에 추가
9월
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
조수정 | 앱에 저장되는 데이터 DB 구축(업적 / 밸런스) | bar: 9월 1 to 9월 2
UI 기획 및 견적 | bar: 9월 3 to 9월 9
견적서 비교 및 의뢰 | bar: 9월 10 to 9월 15
DB 다듬기 | bar: 9월 15 to 9월 30
임준혁 | 앱에 저장되는 데이터 DB 구축(업적 / 밸런스) | bar: 9월 1 to 9월 2
스킬 DB 구축 | bar: 9월 6 to 9월 9
점수 변경 | bar: 9월 8 to 9월 10
상점 DB 구축 / 업적 보상 | bar: 9월 10 to 9월 12
DB 다듬기 | bar: 9월 11 to 9월 30
변경된 날씨 API에 따른 기획 변경 | bar: 9월 8 to 9월 10
김태우 | 지속 스킬 기능 구현 | bar: 9월 6 to 9월 9
스킬 기능 구현 | bar: 9월 8 to 9월 12
물 주기 / 패시브 기능 구현 | bar: 9월 11 to 9월 13
설정 창 기능 구현 | bar: 9월 12 to 9월 15
외부 창 터치 기능 제한 구현 | bar: 9월 15 to 9월 17
사용자가 원할 시에 외부 창에서 보이지 않는 기능 구현 | bar: 9월 17 to 9월 18
일정 시간마다 서버로 사용자 정보 전송 / 저장 버튼 누르면 서버에 사용자 정보 전송 | bar: 9월 19 to 9월 21
게임 실행 후 오류 수정 / 기능 업데이트 | bar: 9월 22 to 9월 24
캘린더 기능 구현 | bar: 9월 25 to 9월 30
업적창 기능 구현 | bar: 9월 16 to 9월 17
진연주 | 날씨 상세 정보 Notification에 띄우기 | bar: 9월 6 to 9월 8
외부 창에서 스킬 사용 | bar: 9월 9; 9월 11
날씨 데이터 연동 | bar: 9월 11 to 9월 12
상점 기능 구현 | bar: 9월 12 to 9월 14; 9월 17 to 9월 18
HP 기능 구현 | bar: 9월 13 to 9월 18
서버 DB 구축 | bar: 9월 18 to 9월 19
서버 로그인 기능 구현 | bar: 9월 19
서버 정보 전달 기능 구현 | bar: 9월 20 to 9월 21
게임 실행 후 오류 수정 / 기능 업데이트 | bar: 9월 22 to 9월 24
자체 제작 UI 제작 | bar: 9월 25 to 9월 30
점수 변경에 따른 기능 구현 / 데이터 버퍼 수정 | bar: 9월 10 to 9월 11