## Sheet1
8월
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
조수정 | DB 설계 | bar: 8월 24 to 8월 25
순서도, 액션 시 서버 연동 값(시퀀스), 영향 받는거, 구조도 | bar: 8월 26 to 8월 27
앱에서 저장하는 정보 / 서버에 저장하는 정보 구별 | bar: 8월 24
임 준혁 | 식물에 따른 물 주기 방식 | bar: 8월 24 to 8월 25
날씨 영향 받는거 처리 | bar: 8월 27
식물에 따라 따로 영향 받는 정보를 정리 | bar: 8월 25 to 8월 27
김태우 | 메뉴 fragement | bar: 8월 24 to 8월 26
메뉴(꽃) | bar: 8월 27 to 8월 28
메뉴(스킬) | bar: 8월 29 to 8월 31
메뉴(지속스킬) | bar: 8월 30 to 8월 31
업적
설정
진 연주 | 사용자 정보 받아오기 | bar: 8월 26
식물 이동 | bar: 8월 24 to 8월 25
메뉴(OverlayView) | bar: 8월 27 to 8월 29
메뉴(상정) | bar: 8월 29 to 8월 31
| 연속 클릭 | 8월 27: 기획부에서 점수 세부정보 보내면 코드에 추가
9월
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30